## タスク管理
入力日付 | 担当者 | 大機能 | 中機能 | 小機能 | 優先度 | 進捗状況 | 備考
2024-02-23 | 比嘉駿之介 | タイトル | 各シーンの選択 | 各シーンに遷移する | 最優先 | □■■■ | アニメーションつけたい
|  | スタート | 各ステージの選択 | 各ステージに遷移する | 中 | □□■■ | １ステージに１ページ、解放の有無、ステージの目標と説明
|  | ヘルプ | 操作説明 | ギミック説明 | 小 | □□□■ | 敵の説明もいれて２～３ページ
|  | クレジット |  |  | 小 | □■■■ | 制作日、制作者、素材のURLなど
|  | エンド | ゲームを終了 |  | 中 | □■■■ | タイトルとESCを押したとき
|  | ポーズ画面 | 各シーンの選択 | 各シーンに遷移する | 小 | □□■■ | 一時停止する、リトライ、ステージ選択、条件
|  | リザルト | リザルト |  | 小 | □□□■ | 条件、ステージ選択、リスタート
|  | ゲームオーバー | ゲームオーバー |  | 小 | □□□■ | ヒント、リトライ、ステージ選択
|  | ゲームメイン | プレイ画面 | 下記参照 | 最優先 | □□□■
|  | ステージ名 |  |  | 中 | ■■■■ | ステージごとの名前（ステージ１など）
|  | 壁 |  |  | 中 | □■■■ | 全ステージ一緒
|  | プレイヤー | 弾が打てる | HPがある | 最優先 | □□□■ | ガイド線もつける
|  | エネミー | ２種類 |  | 大 | □□□□ | 攻撃はできない
|  | ギミック | ５種類 |  | 大 | □□□□ | 爆発、紐、破壊可能or不可能な箱など、動く壁も？
|  | バレット | ３種類 | 下記参照 | 大 | □□□■
|  | 通常弾 | 反射する | 当たったら消える | 中 | □□■■ | 壁以外の何かにあったたら消える、反射する
|  | 貫通弾 | 反射しない | 壁に当たったら消える | 小 | □□□□ | 壁に当たるまで進み続ける、反射はしない
|  | 爆発弾 | 反射する | 爆発する | 小 | □□□□ | 投げる強さに大路手遠くに飛ぶ、完全に止まると爆発
|  | UI |  |  | 中 | □□□□ | 反射回数、弾数、HP（ダメージを受けた時だけ）
|  | 画像 |  |  | 小 | □□□□
|  | SE |  |  | 小 | □□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
Note on A1: 「Ctrl」+「Alt」+「Shift」+「 : 」で日付と時間を入力できます
Note on B1: 実装担当者を割り当てしてください ※「チームメンバー」シートを編集してください。
Note on C1: 大雑把な機能を書いて下さい 例：プレイヤー、エネミーなど
Note on D1: 大機能の中にある仕様を書いてください
Note on E1: 中機能で書けなかった細かい仕様を書いてください
Note on F1: タスクを進める上での優先度を選んで下さい 目安として、 最優先：当日（何なら半日以内） 大 ：当日 中 ：翌日 小 ：2日後
Note on G1: 以下の内容に従って記述してください □□□□：未割当 □□□■：担当者、機能の割り当て完了 □□■■：実装開始 □■■■：デバッグ段階 ■■■■：実装完了
Note on H1: 各機能などに記述できなかったことを書いて下さい

## 今後の日程
2/19~2/25 | 2/26~3/3 | 3/4~3/10 | 3/11~3/17
タイトル | プレイヤー | 画像
ステージ選択 | バレット | SE
ゲームメイン | エネミー | デバック
リザルト | ギミック
ゲームオーバー
ヘルプ
クレジット

## チームメンバー
名前
比嘉駿之介